## Presentacion
Integrantes
Nro | Apellidos | Nombres | Correo
1 | Alcantara Lamonja | Ricardo Luis Alejandro | alcantararicardo04@gmail.com | Delegado del proyecto
2 | Fernandez Canales | Ambar Teresa | ambarfernandez0@gmail.com
3 | Gonzales Paz | Orlando Alonso | orlando13gonzales@gmail.com
Curso y NRC: | Desarrollo De Aplicaciones 2621
Tema del grupo: | SISTEMA DE MATRICULA DE INSTITUTO
Cronograma
Semana | Contenido del proyecto
1 | Formamos el equipo
2 | Definimos tema del proyecto
3 | Crear modelo cenceptual de base de datos y pasarlo a modelo logico
4 | Normalizacion de base de datos
5 | Crear modelo fisico e implementar base de datos
6 | Avance 1
7 | Creación de backend para utilizarlo con la bd
8 | Avance 2
9 | Crear capa de presentacion en web con asp.net
10 | Crear formulario de consultas
11 | Formulario de inicio de sesión
12 | Formlario de inicio de sesiones
13 | Formulario para estadisticas
14 | Avance 3
15 | Creacion de documentación
16 | Exposicion Final

## Avance1
Nro | Observaciones | Correccion en el sgte avance
En que tabla se registra la informacion de en que secciones se matriculo el alumno en un semestre?
Al parecer es TB_Det_Mat, pero esta vacia
En la tabla alumno faltan campos como direccion y foto. Lo mjsmo para el profesor
Para el Parcial desarrollar los mantenimientos de las siguientes tablas
Alumno
Profesor
Curso
Carrera
Van bien

## Avance2
Nro | Observaciones | Correccion en el sgte avance
Mant Profesores
En la actualizacion no puedo editar DNI ni Sexo
En el form de actualizacion cambiar el texto del boton "Ingresar" por "Grabar"
Mant Alumnos
Para insertar funciona mal el ubigeo. Cambio de departamento y no cambian las provincias y distrito. Es cruioso porque el de profesores esta bien
Tienen el campo direccion en la tabla y no lo llenan. No tienen el campo Facultad y lo cargan.
En la actualizacion no puedo editar Ubigeo. Mismo error que en Alumnos
Mant de Cursos
Los carreras pertenecen a una facultad y a una facultad pertenecen muchas carreras. Se tiene el siguiente error:
2 veces la misma facultad. Cuando filtro un curso por su carrera no me sale.
Mant Carreras
Todo OK
Falto manejar la foto del alumno y profesor
DEBO PERMITIR EN LOS FORMS DE ACTUALIZACION EDITAR LOS MISMOS CAMPOS QUE SE MANEJAN EN LA INSERCION!!!!
NOTA : 17

## Avance3
Nro | Observaciones | Correccion en el sgte avance

## Avance4
Nro | Observaciones